## Sheet1
|  | Time to Complete |  |  | Completion Date
| Task | Predicted | Actual | Ratio | Predicted | Actual | Delta(Days)
1 | Plan Work | 0.5 | 0.5 | 1 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 0
2 | The Program | 1.5 | 1.5 | 1 | 2014-11-22 | 2014-11-22 | 0
3 | The Processor | 5 | 14 | 0.35714 | 2014-12-01 | 2014-12-04 | 3
4 | The Test Scaffolding | 2.5 | 1.5 | 1.6667 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 1